## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к государственной программе Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан на 2014–2015 годы»
П Л А Н развития и освоения перспективных территорий для жилищного строительства в Республике Дагестан на 2014–2015 годы
№ п/п | Месторасположение земельных участков | Ориентировочная площадь земельных участков, га |  |  | Планируемый объем ввода жилья на формируемых земельных участках (тыс. кв. м) | [5 empty] | Сведения о формировании земельного участка | График проведения аукционов | Сроки подведения инженерных сетей | Дата ввода социальной инфраструк-туры
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год
[5 empty] | многоэтаж-ное | малоэтаж-ное | многоэтаж-ное | малоэтаж-ное | многоэтаж-ное | малоэтаж-ное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Бабаюртовский район | 263 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 100 | 0 | 100
| МКР с. Бабаюрт | 263 | - | - | - | 63 | - | 100 | - | 100 | не сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г.
2 | Буйнакский район | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0
| с. Эрпели, застройка МКР «Маржан» | 20 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2015 г.
| с. Буглен, застройка МКР «Егараул» | 18 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2015 г.
| с. Чиркей, застройка МКР «Восточный» | 37 | - | - | - | - | - | 61.7 | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2015 г.
| с. Н. Казанище, застройка МКР «Бугленаул» | 36 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2015 г.
3 | Дербентский район | 85 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7 | 0 | 158.3
| с. Геджух | 25 | - | - | - | - | - | 41.7 | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2015 г.
| с. Деличобан | 60 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2015 г.
| с. Джалган | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 116.6 | не сформирован | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2015 г. | III кв. 2016 г.
| с. Белиджи | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 41.7 | не сформирован | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2015 г. | III кв. 2016 г.
4 | Казбековский район | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45
| МКР на урочище «Салавюрт» | 65 | - | - | - | - | - | 20 | - | 45 | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2016 г.
5 | Карабудахкентский район: | 204 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 107
| Застройка МКР «Замбай» | 62 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2015 г.
| Застройка МКР «Чолхан-аул» | 142 | - | - | - | - | - | 142 | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2015 г.
| Застройка МКР «Скачки» | - | 77 | - | - | - | - | - | - | 77 | не сформирован | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2015 г. | III кв. 2016 г.
| Застройка МКР «Ипподром» | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | не сформирован | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2015 г. | III кв. 2016 г.
6 | Каякентский район | 39.5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.38 | 0 | 226.7
| с. Капкайкент | 15 | - | - | - | - | - | 18.75 | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2015 г.
| с. Джаванкент | 8.5 | - | - | - | - | - | 10.63 | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2015 г.
| с. Дружба | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2016 г.
| с. Новые Викри | - | 10 | - | - | - | - |  | - | 12.5 | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2016 г.
| с. Каякент | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 | не сформирован | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2015 г. | III кв. 2016 г.
| с. Усемикент | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 31.25 | не сформирован | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2015 г. | III кв. 2016 г.
| с. Алхаджакент | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 22.5 | не сформирован | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2015 г. | III кв. 2016 г.
| с. Сагаси-Дейбук | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 32.5 | не сформирован | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2015 г. | III кв. 2016 г.
| с. Утамыш | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 31.25 | не сформирован | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2015 г. | III кв. 2016 г.
7 | Кизлярский район | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| сельсовет «Южный» | 4 | - | - | - | 17.9 | - | - | - | - | сформирован | I кв. 2013 г. | II кв. 2014 г. | II кв. 2015 г.
| сельсовет «Краснооктябрьское» | 3 | - | - | - | 6.36 | - | - | - | - | сформирован | I кв. 2013 г. | II кв. 2014 г. | II кв. 2015 г.
8 | Кизилюртовский район | 80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 45
| с. Султанянгиюрт | 80 | - | - | - | 15 | - | 20 | - | 45
9 | Кумторкалинский район | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100
| с. Коркмаскала | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | не сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г.
| п. Тюбе | 100 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г.
10 | Ногайский район | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
| с. Кунбатар | 30 | - | - | - | 60 | - |  | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г.
11 | Сулейман-Стальский район | 70 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
| с. Эминхюр | 20 | - | - | - | 40 | - |  | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г.
| с. Новая Мака | 50 | - | - | - | 100 | - |  | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г.
12 | Тарумовский район | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
| с. Кочубей | 10 |  | - | - | - | - | - | - | 20 | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2016 г.
| с. Тарумовка | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | не сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | III кв. 2016 г.
| с. Калиновка | - | 5 | - | - | - | - |  | - | 10 | не сформирован | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2015 г. | III кв. 2016 г.
13 | Хасавюртовский район | 50 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| с. Ботаюрт | 50 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | не сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г.
14 | Город Каспийск | 386.67 | 0 | 0 | 727.02 | 0 | 140 | 250 | 0 | 0
| МКР 7 | 13.5 | - | - | 143.95 | - | - | - | - | - | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | I кв. 2015 г.
| МКР 8 | 16.1 | - | - | 205.69 | - | - | - | - | - | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | I кв. 2015 г.
| МКР 9 | 21 | - | - | 188.42 | - | - | - | - | - | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | I кв. 2015 г.
| МКР 10 | 23.07 | - | - | 188.96 | - | - | - | - | - | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | I кв. 2015 г.
| МКР 11 | 13 | - | - | - | - | 140 | - | - | - | сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | I кв. 2016 г.
| МКР «Кемпинг» | 300 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | I кв. 2016 г.
15 | Город Кизилюрт | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48.75
| МКР 3 | 9 | \=-0987654321ё+ | - | - | - | - | - | 50 | - | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г.
| МКР 4 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 10.75 | сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г.
| п. Бавтугай, МКР «Урус-Алак» | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г.
16 | Город Кизляр | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
| МКР «Коттетджный» | 5 | - | - | - | - |  | 10 | - |  | сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г.
| МКР «Казачья слобода» | 10 | - | - | - | - |  | 16 | - | - | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г.
17 | Город Избербаш | 44.8 | 0 | 0 | 44.366 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
| МКР «Горячка» | 40 | - | - | - | 73 | - | - | - | - | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г.
| МКР «Центральный» | 4.8 | - | - | 44.366 | - | - | - | - |  | сформирован | I кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г.
18 | Город Махачкала | 752.5 | 0 | 0 | 0 | 165 | 150 | 180 | 350 | 588
| МКР «Лазурный берег» | 102.5 | - | - | - | - | 150 | - | 350 | 283 | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | III кв. 2016 г.
| МКР «Ватан» | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | III кв. 2015 г.
| МКР «Ветеран» | 80 | - | - | - | 15 | - | 20 | - | 45 | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | III кв. 2016 г.
| МКР «Шамхал-Термен» | 60 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | III кв. 2016 г.
| МКР «Ленинкент» | 100 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 50 | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | III кв. 2016 г.
| МКР «Эльтав» | 60 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | III кв. 2016 г.
| МКР «Юго-Восточный М-5» | 320 | - | - | - | 80 | - | 90 | - | 150 | сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | III кв. 2016 г.
19 | Город Хасавюрт | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7
| МКР «Юбилейный» |  | 70 | [6 empty] | 116.7 | не сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г.
20 | Хунзахский район | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| с. Буцра |  | 5 | [6 empty] | 10 | не сформирован | I кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г.
| ИТОГО | 2451.47 | 456 | 0 | 771.386 | 563.26 | 290 | 1347.78 | 400 | 1595.45
[9 empty] | 1461.386 | 3506.49