## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к государственной программе Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан на 2014–2015 годы»
П Е Р Е Ч Е Н Ь подпрограмм и основных мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан на 2014–2015 годы»
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Республике Дагестан»
1 | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса (инфраструктура на земельных участках предоставляемых многодетным семьям) | Минстрой РД органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | отсутствие вовлеченных в оборот земельных участков приведет к сдерживанию развития территорий для жилищного строительства | показатель 5
2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Минстрой РД органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | сформированные территории для жилищного строительства | отсутствие территорий для жилищного строительства | показатель 5
3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Минстрой РД органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | снижение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | показатели 6, 7
Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья»
4 | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | Минстрой РД организации и предприятия строительного и коммунального комплексов Республики Дагестан (по согласованию) | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2015 г. | доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | увеличение количества жителей, не обеспеченных жильем | показатели 8, 9, 10
5 | Оказание государственной поддержки на разработку проектно–сметной документации по приоритетным инвестиционным проектам производства стройматериалов, изделий и конструкций | Минстрой РД организации и предприятия строительного комплекса Республики Дагестан (по согласованию) | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2015 г. | доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | увеличение количества жителей, не обеспеченных жильем | показатели 8, 9, 10
6 | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Минстрой РД организации и предприятия строительного комплекса Республики Дагестан (по согласованию) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | доступный рынок арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | отсутствие свободного арендного жилья, вызывающее повышение ценовых параметров найма жилья в регионе | показатель 11
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан»
7 | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Минстрой РД | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | неликвидированный аварийный жилищный фонд, нарушение обязательств по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | показатели 12, 13, 14, 15, 18
8 | Обеспечение жильем инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей, погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов. | Минсоцразвития РД | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | улучшение жилищных условий инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов | отсутствие возможности улучшения жилищных условий | показатели 16, 19
9 | Обеспечение жильем инвалидов ВОВ и участников ВОВ | Минсоцразвития РД | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | решение жилищной проблемы инвалидов ВОВ и участников ВОВ | необеспеченность жильем инвалидов ВОВ и участников ВОВ | показатели 17, 20
10 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным республиканским законодательством | Минстрой РД ОАО «Дагипотека» (по согласованию) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным республиканским законодательством | неоказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным республиканским законодательством | показатели 21, 22, 23
11 | Предоставление гражданам социальных выплат на компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) | Минстрой РД ОАО «Дагипотека» (по согласованию) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | поддержка отдельных категориям граждан в оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) | отсутствие поддержки отдельных категориям граждан в оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) | показатели 21, 22, 23
12 | Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальных образованиях и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством | Минстрой РД ОАО «Дагипотека» (по согласованию) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | улучшении жилищных условий малоимущих граждан, проживающих в муниципальных образованиях | отсутствие возможности улучшения жилищных условий малоимущих граждан | показатели 21, 22, 23
13 | Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты первоначальных взносов по ипотечным кредитам на строительство (приобретение) жилья | Минстрой РД ОАО «Дагипотека» (по согласованию) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | улучшение жилищных условий молодых учителей | отсутствие возможности улучшения жилищных условий молодых учителей | показатели 21, 22, 23
14 | Увеличение уставного капитала Регионального оператора ОАО «Дагипотека» | Минстрой РД ОАО «Дагипотека» (по согласованию) | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2015 г. | улучшение доступности ипотечного жилищного кредитования (займа) | отсутствие возможности улучшения доступности ипотечного жилищного кредитования (займа) | показатели 21, 22, 23